## Versie 1
werkzaamheden | time axis 2019-04-15 to 2019-06-29
analysefase
opdracht omschrijving | bar: 2019-04-17
plan van aanpak | bar: 2019-04-17
gebruikerssenario | bar: 2019-04-17
onderzoek doelgroep | bar: 2019-04-17
PVE/PVW | bar: 2019-04-17
ideefase
collage | bar: 2019-04-24
mindmap | bar: 2019-04-24
schetsen | bar: 2019-04-24 to 2019-04-26
spuugmodel | bar: 2019-05-06
conceptfase
1e ontwerp | bar: 2019-05-07
model concepten | bar: 2019-05-07
PNI analyse | bar: 2019-05-07
model keuze | bar: 2019-05-07
engineering
materiaal keuze | bar: 2019-05-08
productietechniek | bar: 2019-05-08
CAD | bar: 2019-05-09 to 2019-05-10; 2019-05-13 to 2019-05-17; 2019-05-20 to 2019-05-24; 2019-05-27 to 2019-05-29; 2019-06-03
werktekening maken | bar: 2019-06-04
prototype
materiaal regelen
machines reserveren
prototype maken | bar: 2019-06-05 to 2019-06-07; 2019-06-11 to 2019-06-14; 2019-06-17 to 2019-06-22
presentatie
klapper bijhouden | bar: 2019-04-15 to 2019-04-18; 2019-04-24 to 2019-04-26; 2019-05-06 to 2019-05-10; 2019-05-13 to 2019-05-17; 2019-05-20 to 2019-05-24; 2019-05-27 to 2019-05-29; 2019-06-03 to 2019-06-07; 2019-06-11 to 2019-06-14; 2019-06-17 to 2019-06-21; 2019-06-24 to 2019-06-28
presentatie maken | bar: 2019-06-24 to 2019-06-26
presentatie geven | bar: 2019-06-26
pitch